## サンプル
|  | 2024 | 4 | 手嶋 隆之 | 野馬 克則 | 前園 勝稔 | 川野 啓祐 | 村上 香代 | 津田 博史
|  | 日付 | 曜日 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | リーダー確認✓
1 | 2024-04-01 | 1 | 月 | [6 empty] | 今月の反省（リーダー記入）
2 | 2024-04-02 | 2 | 火
3 | 2024-04-03 | 3 | 水
4 | 2024-04-04 | 4 | 木
5 | 2024-04-05 | 5 | 金
6 | 2024-04-06 | 6 | 土
7 | 2024-04-07 | 7 | 日
8 | 2024-04-08 | 8 | 月
9 | 2024-04-09 | 9 | 火
10 | 2024-04-10 | 10 | 水
11 | 2024-04-11 | 11 | 木 | [6 empty] | 来月の目標（リーダー記入）
12 | 2024-04-12 | 12 | 金
13 | 2024-04-13 | 13 | 土
14 | 2024-04-14 | 14 | 日
15 | 2024-04-15 | 15 | 月 | 企画決め | 企画決め | 企画決め | 企画決め | 企画決め | ✓
16 | 2024-04-16 | 16 | 火 | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | ✓
17 | 2024-04-17 | 17 | 水 | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | ✓
18 | 2024-04-18 | 18 | 木 | レビュー | レビュー | レビュー | レビュー | レビュー | ✓
19 | 2024-04-19 | 19 | 金
20 | 2024-04-20 | 20 | 土
21 | 2024-04-21 | 21 | 日
22 | 2024-04-22 | 22 | 月
23 | 2024-04-23 | 23 | 火
24 | 2024-04-24 | 24 | 水
25 | 2024-04-25 | 25 | 木
26 | 2024-04-26 | 26 | 金
27 | 2024-04-27 | 27 | 土
28 | 2024-04-28 | 28 | 日
29 | 2024-04-29 | 29 | 月
30 | 2024-04-30 | 30 | 火
31 | 2024-05-01 | 反省点
31 | 2024-05-01 | 来月目標
メンバー氏名を記入
リーダー名を記入
チームの反省点を
リーダーが記入
チームの目標を
リーダーが記入
各メンバーが記入
・授業実施日は記入必須
※【Alt+Enter】でセル内改行
リーダーは以下確認後、チェック
・記入チェック
・内容チェック
各メンバーが記入
・今月の反省点
・来月の目標
※【Alt+Enter】でセル内改行
リーダーは以下確認後、チェック
・記入チェック
・内容チェック

## 5月
|  | 2024 | 5 | 南 | 田中 | 江藤 | 廣永 | チュン | リーダー確認✓
|  | 日付 | 曜日 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容
1 | 2024-05-01 | 1 | 水 | [6 empty] | 今月の反省（リーダー記入）
2 | 2024-05-02 | 2 | 木
3 | 2024-05-03 | 3 | 金
4 | 2024-05-04 | 4 | 土
5 | 2024-05-05 | 5 | 日
6 | 2024-05-06 | 6 | 月
7 | 2024-05-07 | 7 | 火
8 | 2024-05-08 | 8 | 水
9 | 2024-05-09 | 9 | 木
10 | 2024-05-10 | 10 | 金
11 | 2024-05-11 | 11 | 土 | [6 empty] | 来月の目標（リーダー記入）
12 | 2024-05-12 | 12 | 日
13 | 2024-05-13 | 13 | 月
14 | 2024-05-14 | 14 | 火
15 | 2024-05-15 | 15 | 水
16 | 2024-05-16 | 16 | 木
17 | 2024-05-17 | 17 | 金
18 | 2024-05-18 | 18 | 土
19 | 2024-05-19 | 19 | 日
20 | 2024-05-20 | 20 | 月
21 | 2024-05-21 | 21 | 火
22 | 2024-05-22 | 22 | 水
23 | 2024-05-23 | 23 | 木
24 | 2024-05-24 | 24 | 金
25 | 2024-05-25 | 25 | 土
26 | 2024-05-26 | 26 | 日
27 | 2024-05-27 | 27 | 月
28 | 2024-05-28 | 28 | 火
29 | 2024-05-29 | 29 | 水
30 | 2024-05-30 | 30 | 木
31 | 2024-05-31 | 31 | 金
31 | 2024-05-31 | 反省点
31 | 2024-05-31 | 来月目標

## 6月
|  | 2024 | 6 | [5 empty] | リーダー確認✓
|  | 日付 | 曜日 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容
1 | 2024-06-01 | 1 | 土 | [6 empty] | 今月の反省（リーダー記入）
2 | 2024-06-02 | 2 | 日
3 | 2024-06-03 | 3 | 月
4 | 2024-06-04 | 4 | 火
5 | 2024-06-05 | 5 | 水
6 | 2024-06-06 | 6 | 木
7 | 2024-06-07 | 7 | 金
8 | 2024-06-08 | 8 | 土
9 | 2024-06-09 | 9 | 日
10 | 2024-06-10 | 10 | 月
11 | 2024-06-11 | 11 | 火 | [6 empty] | 来月の目標（リーダー記入）
12 | 2024-06-12 | 12 | 水
13 | 2024-06-13 | 13 | 木
14 | 2024-06-14 | 14 | 金
15 | 2024-06-15 | 15 | 土
16 | 2024-06-16 | 16 | 日
17 | 2024-06-17 | 17 | 月
18 | 2024-06-18 | 18 | 火
19 | 2024-06-19 | 19 | 水
20 | 2024-06-20 | 20 | 木
21 | 2024-06-21 | 21 | 金
22 | 2024-06-22 | 22 | 土
23 | 2024-06-23 | 23 | 日
24 | 2024-06-24 | 24 | 月
25 | 2024-06-25 | 25 | 火
26 | 2024-06-26 | 26 | 水
27 | 2024-06-27 | 27 | 木
28 | 2024-06-28 | 28 | 金
29 | 2024-06-29 | 29 | 土
30 | 2024-06-30 | 30 | 日
31 | 2024-07-01
31 | 2024-07-01 | 反省点
31 | 2024-07-01 | 来月目標

## 7月
|  | 2024 | 7 | [5 empty] | リーダー確認✓
|  | 日付 | 曜日 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容
1 | 2024-07-01 | 1 | 月 | [6 empty] | 今月の反省（リーダー記入）
2 | 2024-07-02 | 2 | 火
3 | 2024-07-03 | 3 | 水
4 | 2024-07-04 | 4 | 木
5 | 2024-07-05 | 5 | 金
6 | 2024-07-06 | 6 | 土
7 | 2024-07-07 | 7 | 日
8 | 2024-07-08 | 8 | 月
9 | 2024-07-09 | 9 | 火
10 | 2024-07-10 | 10 | 水
11 | 2024-07-11 | 11 | 木 | [6 empty] | 来月の目標（リーダー記入）
12 | 2024-07-12 | 12 | 金
13 | 2024-07-13 | 13 | 土
14 | 2024-07-14 | 14 | 日
15 | 2024-07-15 | 15 | 月
16 | 2024-07-16 | 16 | 火
17 | 2024-07-17 | 17 | 水
18 | 2024-07-18 | 18 | 木
19 | 2024-07-19 | 19 | 金
20 | 2024-07-20 | 20 | 土
21 | 2024-07-21 | 21 | 日
22 | 2024-07-22 | 22 | 月
23 | 2024-07-23 | 23 | 火
24 | 2024-07-24 | 24 | 水
25 | 2024-07-25 | 25 | 木
26 | 2024-07-26 | 26 | 金
27 | 2024-07-27 | 27 | 土
28 | 2024-07-28 | 28 | 日
29 | 2024-07-29 | 29 | 月
30 | 2024-07-30 | 30 | 火
31 | 2024-07-31 | 31 | 水
31 | 2024-07-31 | 反省点
31 | 2024-07-31 | 来月目標